План реализации ФГОС ООО

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Пролетарская средняя общеобразовательная школа»

на 2017-2018 учебный год

Цель: управление процессом  реализации  ФГОС ООО в образовательном учреждении.

Задачи:

- Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса реализации  ФГОС ООО.

- Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение  опыта введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пределами.

| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| Разработка плана реализации ФГОС основного общего образования. | Сентябрь 2017 г. | Заместитель директора по УВР Климова Е. В. |
| Утверждение состава рабочей группы школы по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | Сентябрь2017г. | Заместитель директора по УВР Климова Е. В. |
| Разработка плана деятельности рабочей группы | Сентябрь2017г. | Заместитель директора по УВР Климова Е. В. |
| Проведение заседаний рабочей группы по вопросам реализации ФГОС ООО | 1 раз в месяц или по мере необходимости | Заместитель директора по УВР Климова Е. В. |
| Участие в семинарах и совещаниях муниципального и регионального уровней по вопросам ФГОС ООО | В течение года | Администрация |
| Проведение совещаний при директоре о ходе реализации ФГОС ООО в школе | В течение года | Администрация |
| Обеспечение выполнения плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО | В течение года | Заместитель директора по УВР Климова Е. В. |
| Проведение совместных совещаний, круглых столов с педагогами школ, реализующих ФГОС ООО | В течение года | Заместитель директора по УВР Климова Е. В. |
| Проведение организационных родительских собраний по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | Сентябрь | Администрация, классные руководители |
| Проведение информационных родительских собраний о ходе реализации ФГОС ООО | Январь, Май | Администрация, педагог-психолог, классные руководители |
| Составление программы воспитательной работы | Сентябрь 2017г. | Заместитель директора по ВР Осипова Е. С. |
| Изучение и подготовка к реализации ФГОС ООО для детей с ОВЗ | Сентябрь 2017 | Администрация |
| Разработка плана контроля реализации ФГОС ООО | Сентябрь 2017г. | Заместитель директора по УВР Климова Е. В. |
| Разработка учебных программ и подбор УМК для 8 класса | Февраль 2018г. | Администрация, руководители МО |
| Проведение диагностических процедур для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО | Сентябрь- октябрь 2017 | Психолог школы Царева Н. А. |
| Организация участия в мониторинге реализации ФГОС ООО | В течение года | Администрация |
| Организация участия в мониторинге результатов освоения ООП ООО | Май 2018г. | Заместитель директора по УВР Климова Е. В. |
| Организация проведения психологического мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий учащихся 5,6,7, 8а,б классов | Апрель-май 2018г. | Педагог – психолог Царева Н. А. |
| Организация мониторинга использования лабораторий ФГОС ООО (химия, физика, биология) | В течение года | Заместитель директора по УВР Климова Е. В. |
| Организация работы по созданию портфеля достижений обучающихся | В течение года | Классные руководители |
| Разработка модели внеурочной деятельности для 5,6,7-х классов | Сентябрь | Администрация |
| 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | .Пополнение в течение года | Заместитель директора по УВР Климова Е. В. |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех участников образовательного процесса | В течение года | Администрация |
| 3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования |  |  |
| Составление штатного расписания и расстановка кадров на текущий учебный год | Август 2017г. | Администрация |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ | Ноябрь – декабрь 2017г. | Заместитель директора по УВР Климова Е. В. |
| Организация курсовой подготовки вновь прибывших педагогов | В течение года | Заместитель директора по УВР Климова Е. В. |
| Организация курсовой подготовки педагогов для работы с обучающимися с ОВЗ | В течение года | Заместитель директора по УВР Климова Е. В. |
| Организация участия практических и теоретических семинарах, конференциях, конкурсах в соответствии с графиком УО. | В течение года | Заместитель директора по УВР Климова Е. В. |
| Организация участия педагогов в вебинарах по вопросам реализации ФГОС | В течение года | руководители МО |
| Проверка и оценка качества педагогической деятельности по введению ФГОС ООО | В соответствии с планом ВШК | Администрация |
| 4. Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС основного общего образования |  |  |
| Разработка рабочих программ по предметам учебного плана№1 | Сентябрь 2017г. | Руководители МО |
| Разработка рабочих программ внеурочной деятельности | Сентябрь 2017 г. | Заместитель директора Осипова Е. С. |
| Подготовка и проведение педагогического совета «Обеспечение успешной адаптации учащихся 5 классов в процессе реализации ФГОС ООО» | Октябрь 2017г. | Заместитель директора по УВР Климова Е. В. |
| Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации программы «Поддержка талантливых детей» и внеурочной деятельности | В течение года | Руководитель ШНО Шарыпкина Н. К. |
| Проведение заседаний МО по вопросам реализации системно-деятельностного подхода на уроках и формирования УУД | Январь2018г. Март 2018г. | Руководители МО |
| Проведение методического дня в ОУ по теме школы «Создание условий для обеспечения нового качества образования в ходе реализации ФГОС» | Март 2018г. | Заместитель директора по УВР Климова Е. В. |
| Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации | В течение года | Заместитель директора по УВР Климова Е. В. |
| 5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования |  |  |
| Информирование родителей обучающихся по вопросам введения ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт, стендовые материалы и родительские собрания | В течение года | Заместитель директора по УВР Климова Е. В., классные руководители |
| Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения | Постоянно | Администрация школы |
| Наполнение разделов сайта образовательного учреждения по вопросам реализации ФГОС | Постоянно | Макарова Е. Е. |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |  |  |
| Создание условий для организации работы информационно- библиотечного центра | Сентябрь-ноябрь | Заведующая библиотекой |
| Формирование заявки на учебники, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Май-август | Заведующая библиотекой |